## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Predicting NBA Games
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 13 | 2023-03-20 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Shiva | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 7 | bar: 2023-02-06 W to 2023-02-13 W; 2023-03-06 M
Problem Definition | Neel | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 7 | bar: 2023-02-06 W to 2023-02-13 W; 2023-03-06 M
Methods | Yash | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 7 | bar: 2023-02-06 W to 2023-02-13 W; 2023-03-06 M
Potential Dataset | All | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 7 | bar: 2023-02-06 W to 2023-02-13 W; 2023-03-06 M
Potential Results & Discussion | Pranav | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 7 | bar: 2023-02-06 W to 2023-02-13 W; 2023-03-06 M
Video Creation & Recording | All | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | bar: 2023-02-20 W; 2023-03-06 M
GitHub Page | Aayush | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 7 | bar: 2023-02-13 W to 2023-02-20 W; 2023-03-06 M
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Shiva | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M1 Data Cleaning | Pranav | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M1 Data Visualization | Aayush | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M1 Feature Reduction | Neel and Yash | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M1 Implementation & Coding | Neel and Yash | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 15 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 U
M1 Results Evaluation | All | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-13 M to 2023-03-13 U
Model 2 (M2) Design & Selection | Neel | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M2 Data Cleaning | Yash | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M2 Data Visualization | Shiva | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M2 Feature Reduction | Aayush and Pranav | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 9 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 M
M2 Coding & Implementation | Aayush and Pranav | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 15 | bar: 2023-02-27 M to 2023-03-06 U
M2 Results Evaluation | All | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-13 M to 2023-03-13 U
Midterm Report | All | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 9 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-27 M to 2023-03-27 F
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Pranav | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 5 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-27 S to 2023-04-03 R
M3 Data Cleaning | Aayush | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 5 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-27 S to 2023-04-03 R
M3 Data Visualization | Yash | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 5 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-27 S to 2023-04-03 R
M3 Feature Reduction | Shiva and Neel | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 5 | bar: 2023-03-06 M; 2023-03-27 S to 2023-04-03 R
M3 Implementation & Coding | Shiva and Neel | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 8 | bar: 2023-03-06 M; 2023-04-03 R to 2023-04-10 F
M3 Results Evaluation | All | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-04-10 S to 2023-04-17 F
M1-M3 Comparison | All | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-04-10 S to 2023-04-17 F
Video Creation & Recording | All | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-04-10 S to 2023-04-17 F
Final Report | All | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 6 | bar: 2023-03-06 M; 2023-04-10 S to 2023-04-17 F